## Caso Probable
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y caso de uso | 3 | 3 | 9
| Cliente | Complejo | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 3 | 1 | 3
| BD UARGFlow | Simple | Externo, registro de usuarios administrativos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Iniciar Sesión | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU2: Gestionar Usuario | 1 Pantalla, 4 extensiones, 1BD | 6 | Intermedio | 10
| CU3: Gestionar Proyecto | 1 Pantalla, 4 extensiones, 1BD | 6 | Intermedio | 10
| CU4: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 2 extensiones | 3 | Simple | 5
| CU5: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU6: Gestionar Requerimiento | 1 Pantalla, 8 extensiones, 4 validaciones | 13 | Complejo | 10
| CU7: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU8: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla | 2 | Simple | 5
| CU9: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla | 2 | Simple | 5
| CU10: Gestionar Caso de Uso | 1 Pantalla | 13 | Complejo | 10
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU12: Agrupar requerimientos | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU13: Adjuntar archivo | 1 Pantalla | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Generar Matriz de Trazabilidad | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU15: Identificar caso de uso sin requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU16: Identificar requerimiento sin caso de uso | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU17: Comentar en requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU18: Comentar en caso de uso | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU19: Validar requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU20: Generar Informes | 1 Pantalla | 5 | Intermedio | 10
| CU21: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla | 5 | Intermedio | 10
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 140
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 156
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 2 | 4
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 0 | 0
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 0 | 0
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 38
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.98
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 4 | 2
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 14.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.965
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 147.5292
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 5.6 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 2950.584 | 4130.8176 | 826.1635
Esfuerzo (mes-h) | 16.7647 | 23.4706 | 4.6941
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 16.7647 | 23.4706 | 4.6941
| Actividades restantes | 60% | 25.147 | 35.2058 | 7.0412
|  | 100% | 41.9117 | 58.6764 | 11.7353
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 10.4779 | 14.6691 | 2.9338

## Peor Caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y caso de uso | 3 | 3 | 9
| Cliente | Complejo | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 3 | 1 | 3
| BD UARGFlow | Simple | Externo, registro de usuarios administrativos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Iniciar Sesión | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU2: Gestionar Usuario | 1 Pantalla, 4 extensiones, 1BD | 6 | Intermedio | 10
| CU3: Gestionar Proyecto | 1 Pantalla, 4 extensiones, 1BD | 6 | Intermedio | 10
| CU4: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 2 extensiones | 3 | Simple | 5
| CU5: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU6: Gestionar Requerimiento | 1 Pantalla, 8 extensiones, 4 validaciones | 13 | Complejo | 10
| CU7: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU8: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla | 2 | Simple | 5
| CU9: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla | 2 | Simple | 5
| CU10: Gestionar Caso de Uso | 1 Pantalla | 13 | Complejo | 10
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU12: Agrupar requerimientos | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU13: Adjuntar archivo | 1 Pantalla | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Generar Matriz de Trazabilidad | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU15: Identificar caso de uso sin requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU16: Identificar requerimiento sin caso de uso | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU17: Comentar en requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU18: Comentar en caso de uso | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU19: Validar requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU20: Generar Informes | 1 Pantalla | 5 | Intermedio | 10
| CU21: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla | 5 | Intermedio | 10
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 140
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 156
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 5 | 10
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 0 | 0
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 0 | 0
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 43
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.03
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 0 | 0
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 4 | 2
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 1 | 1
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 10.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.085
[5 empty] | FPA desfavorables | 4
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 174.3378
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 5.6 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 3486.756 | 4881.4584 | 976.2917
Esfuerzo (mes-h) | 19.8111 | 27.7356 | 5.5471
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 19.8111 | 27.7356 | 5.5471
| Actividades restantes | 60% | 29.7167 | 41.6033 | 8.3207
|  | 100% | 49.5278 | 69.3389 | 13.8678
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 12.3819 | 17.3347 | 3.4669

## Mejor Caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y caso de uso | 3 | 3 | 9
| Cliente | Complejo | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 3 | 1 | 3
| BD UARGFlow | Simple | Externo, registro de usuarios administrativos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Iniciar Sesión | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 2 | Simple | 5
| CU2: Gestionar Usuario | 1 Pantalla, 4 extensiones, 1BD | 6 | Intermedio | 10
| CU3: Gestionar Proyecto | 1 Pantalla, 4 extensiones, 1BD | 6 | Intermedio | 10
| CU4: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 2 extensiones | 3 | Simple | 5
| CU5: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU6: Gestionar Requerimiento | 1 Pantalla, 8 extensiones, 4 validaciones | 13 | Complejo | 10
| CU7: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU8: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla | 2 | Simple | 5
| CU9: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla | 2 | Simple | 5
| CU10: Gestionar Caso de Uso | 1 Pantalla | 13 | Complejo | 10
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU12: Agrupar requerimientos | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU13: Adjuntar archivo | 1 Pantalla | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Generar Matriz de Trazabilidad | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU15: Identificar caso de uso sin requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU16: Identificar requerimiento sin caso de uso | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU17: Comentar en requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU18: Comentar en caso de uso | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU19: Validar requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU20: Generar Informes | 1 Pantalla | 5 | Intermedio | 10
| CU21: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla | 5 | Intermedio | 10
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 140
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 156
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 2 | 4
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 0 | 0
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 0 | 0
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 37
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.97
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 4 | 2
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 16.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.905
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 136.9446
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 5.6 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 2738.892 | 3834.4488 | 766.8898
Esfuerzo (mes-h) | 15.5619 | 21.7866 | 4.3573
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 15.5619 | 21.7866 | 4.3573
| Actividades restantes | 60% | 23.3428 | 32.68 | 6.536
|  | 100% | 38.9047 | 54.4666 | 10.8933
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 9.7262 | 13.6167 | 2.7233