## Plantilla
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y caso de uso | 3 | 3 | 9
| Cliente | Complejo | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 3 | 1 | 3
| BD UARGFlow | Simple | Externo, registro de usuarios administrativos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Iniciar Sesión | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU2: Gestionar Usuario | 1 Pantalla, 4 extensiones, 1BD | 6 | Intermedio | 10
| CU3: Gestionar Proyecto | 1 Pantalla, 4 extensiones, 1BD | 6 | Intermedio | 10
| CU4: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 2 extensiones | 3 | Simple | 5
| CU5: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU6: Gestionar Requerimiento | 1 Pantalla, 8 extensiones, 4 validaciones | 13 | Complejo | 10
| CU7: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU8: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla | 2 | Simple | 5
| CU9: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla | 2 | Simple | 5
| CU10: Gestionar Caso de Uso | 1 Pantalla | 13 | Complejo | 10
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU12: Agrupar requerimientos | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU13: Adjuntar archivo | 1 Pantalla | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Generar Matriz de Traabilidad | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU15: Identificar caso de uso sin requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU16: Identificar requerimiento sin caso de uso | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU17: Comentar en requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU18: Comentar en caso de uso | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU19: Validar requerimiento | 1 Pantalla | 3 | Simple | 5
| CU20: Generar Informes | 1 Pantalla | 5 | Intermedio | 10
| CU21: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla | 5 | Intermedio | 10
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 140
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 156
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 5 | 10
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 56
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.16
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 0 | 0
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 4 | 2
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 3 | -3
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 16.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.905
[5 empty] | FPA desfavorables | 2
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 163.7688
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 4 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 3275.376 | 3275.376 | 655.0752
Esfuerzo (mes-h) | 18.6101 | 18.6101 | 3.722
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 18.6101 | 18.6101 | 3.722
| Actividades restantes | 60% | 27.9151 | 27.9151 | 5.583
|  | 100% | 46.5252 | 46.5252 | 9.305
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 11.6313 | 11.6313 | 2.3263
Note on C7: ====== ID#AAAA4EXGEYI Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C15: ====== ID#AAAA4EXGEY0 Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B44: ====== ID#AAAA4EXGEXg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B45: ====== ID#AAAA4EXGEYo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B46: ====== ID#AAAA4EXGEX4 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B47: ====== ID#AAAA4EXGEXQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B48: ====== ID#AAAA4EXGEYQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B49: ====== ID#AAAA4EXGEXU Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B50: ====== ID#AAAA4EXGEYY Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B51: ====== ID#AAAA4EXGEYw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B52: ====== ID#AAAA4EXGEYg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B53: ====== ID#AAAA4EXGEXc Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B54: ====== ID#AAAA4EXGEXs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B55: ====== ID#AAAA4EXGEXk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B56: ====== ID#AAAA4EXGEYs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B62: ====== ID#AAAA4EXGEYU Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B63: ====== ID#AAAA4EXGEX8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B64: ====== ID#AAAA4EXGEXw Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B65: ====== ID#AAAA4EXGEXY Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B66: ====== ID#AAAA4EXGEXo Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B67: ====== ID#AAAA4EXGEY4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B68: ====== ID#AAAA4EXGEYM Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B69: ====== ID#AAAA4EXGEYc Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G79: ====== ID#AAAA4EXGEYA Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B85: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B88: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B91: ====== ID#AAAA4EXGEX0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.

## Plantilla (2)
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | MiProyecto
| Gestor de Proyecto: | MiNombre
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Cajero | Complejo | El operador que … | 3 | 1 | 3
| BDD | Intermedio | BDD que … | 2 | 2 | 4
| Programa1 | Simple | Programa externo integrado … plug-in | 1 | 1 | 1
| Programa2 | Simple | Programa externo integrado … | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 9
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Validar PIN | 1-2, 2a | 2 | Simple | 5
| CU2: Seleccionar Servicio | 1, 1a, 1b, 1c | 4 | Intermedio | 10
| CU3 |  |  | - | 0
| CU4 |  |  | - | 0
| CU5 |  |  | - | 0
| CU6 |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 15
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 24
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 45
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.05
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 3 | -3
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 3 | -3
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 13.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.995
[5 empty] | FPA desfavorables | 0
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 25.074
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 2.5 |  |  | 2.5
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 501.48 | 501.48 | 62.685
Esfuerzo (mes-h) | 2.8493 | 2.8493 | 0.35616
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 2.8493 | 2.8493 | 0.35616
| Actividades restantes | 60% | 4.274 | 4.274 | 0.53425
|  | 100% | 7.1233 | 7.1233 | 0.89041
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 1.7808 | 1.7808 | 0.2226
Note on C7: ====== ID#AAABq4sFBD4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C15: ====== ID#AAABq4sFBKU Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B29: ====== ID#AAABq5HryVo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B30: ====== ID#AAABq4sFBKo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B31: ====== ID#AAABq4sFBKM Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B32: ====== ID#AAABq5HryVw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B33: ====== ID#AAABq4sFBK8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B34: ====== ID#AAABq4sFBKI Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B35: ====== ID#AAABq4sFBLA Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B36: ====== ID#AAABq4sFBLE Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B37: ====== ID#AAABq5HryVk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B38: ====== ID#AAABq4sFBKs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B39: ====== ID#AAABq5HryV0 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B40: ====== ID#AAABq4sFBEE Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B41: ====== ID#AAABq4sFBD8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B47: ====== ID#AAABq4sFBK4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B48: ====== ID#AAABq4sFBEA Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B49: ====== ID#AAABq4sFBKc Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B50: ====== ID#AAABq4sFBKQ Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B51: ====== ID#AAABq4sFBKg Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B52: ====== ID#AAABq4sFBKY Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B53: ====== ID#AAABq5HryV4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B54: ====== ID#AAABq4sFBKk Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G64: ====== ID#AAABq4sFBK0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B70: ====== ID#AAABq4sFBEI Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B73: ====== ID#AAABq4sFBKw Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B76: ====== ID#AAABq5HryVs Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.